## ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 【様式】
（様式第19号） | [9 empty] | ： | みどり色部分は数字を直接入力する
|  |  | 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書 | [6 empty] | ： | 「令和7年度」と表示したい場合は、「7」 を直接入力。
１ 活動の目標等 | [9 empty] | ： | 枠にカーソルを合わせ、右の▼ボタンで該当するメニューを選択（クリック）
区分：
| 目 標： | [8 empty] | ： | 水色部分は文字など直接入力する
（区分）
| モニタリング調査方法： | [7 empty] | 【地域活動型（森林資源活用）】
【地域活動型（竹林資源活用）】
【複業実践型】
２ 活動実施前の標準地の状況 |  |  |  | （ |  |  | 年度） |  | （年度）
| 標準地の状況を記載 | [7 empty] | 平成
令和
（実施前写真添付）
３ 活動計画１年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 0 | 0 | 年度）
標準地の状況を記載
（1年目写真添付）
目標達成度
次年度に向けた改善策
４ 活動計画２年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 0 | 1 | 年度）
標準地の状況を記載
（2年目写真添付）
目標達成度
次年度に向けた改善策
５ 活動計画３年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 0 | 2 | 年度）
標準地の状況を記載
（3年目写真添付）
目標達成度
次年度に向けた改善策
| （注） | 目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
「活動前」の年度に上に数字を入れると、「活動中」の年度が自動的に入ります。
写真は、活動実施前の写真と同じ場所、同じ方向から撮影する

## ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 【記載例】(見通し)
（様式第19号） | [8 empty] | 【記載例】(見通し) |  | ： | みどり色部分は数字を直接入力する
|  |  | 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書 | [7 empty] | ： | 「令和7年度」と表示したい場合は、「7」 を直接入力。
１ 活動の目標等 | [10 empty] | ： | 枠にカーソルを合わせ、右の▼ボタンで該当するメニューを選択（クリック）
| タイプ名： |  | 【地域活動型（森林資源活用）】
| 目 標： |  | 林内の刈払いや灌木類を除去（除伐）することにより、林縁部から奥に３０メートル見通しできるようにし、獣害防止や不法投棄を防止する。 | [7 empty] | ： | 水色部分は文字など直接入力する
（タイプ）
| モニタリング調査方法： | [8 empty] | 【地域活動型（森林資源活用）】
| 林縁部から林内に向かって３０メートル先に目標を設置し、刈払いにより何メートルまで見通すことができるかを測定する。測定地点は５カ所設定する。 | [8 empty] | 【地域活動型（竹林資源活用）】
【複業実践型】
２ 活動実施前の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 5 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 区域内は、雑草木や灌木が繁茂しており林縁部から林内を見通すことが出来ない。 （視認距離：５ｍ）
[10 empty] | （年度） |  | 平成
[8 empty] | （実施前写真添付） |  |  |  | 令和
３ 活動計画１年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 5 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 雑草木の刈払いにより、林縁部から２０ｍの見通しができるようになった。
（1年目写真添付）
| 目標達成度 |  | 67%
| 次年度に向けた改善策 |  | 雑草木の刈払いのほか、灌木類を除去（除伐）することにより、林縁部から林内の見通しをさらに確保したい。
４ 活動計画２年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 6 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 雑草木の刈払いとともに灌木類の除去により、林縁部から２４ｍ見通すことが出来るようになった。
（2年目写真添付）
| 目標達成度 |  | 80%
| 次年度に向けた改善策 |  | 雑草木の刈払いのほか、枯損木や倒木を整理して、林縁部からの見通しを良くするとともに、林内環境を改善したい。
５ 活動計画３年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 7 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 雑草木の刈払いとともに枯損木類の除去により、林縁部から３０ｍ見通すことが出来るようになった。
（3年目写真添付）
| 目標達成度 |  | 100%
| 次年度に向けた改善策 |  | 引き続き、雑草木の刈払いのほか枯損木や倒木を整理して、林内環境を改善したい。
| （注） | 目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
「活動実施前」の年度に上に数字を入れると、「活動計画」の年度が自動的に入ります。
写真は、活動実施前の写真と同じ場所、同じ方向から撮影する
定点調査地は、最低3カ所以上設置すること。
作業実施の結果、３年目を待たずに見通しが可能となった場合は、達成度を１００％とし、以降の年度も１００％とする。

## ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 【記載例】(標準地)
（様式第19号） | [8 empty] | 【記載例】(標準地) |  | ： | みどり色部分は数字を直接入力する
|  |  | 里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書 | [7 empty] | ： | 「令和7年度」と表示したい場合は、「7」 を直接入力。
１ 活動の目標等 | [10 empty] | ： | 枠にカーソルを合わせ、右の▼ボタンで該当するメニューを選択（クリック）
| タイプ名： |  | 【地域活動型（森林資源活用）】
| 目 標： |  | 林内のマツやサクラ等の枯損木や倒木を伐採、集積し、森林の景観を改善する。 最終的に枯損木を全数伐採する。 | [7 empty] | ： | 水色部分は文字など直接入力する
（タイプ）
| モニタリング調査方法： | [8 empty] | 【地域活動型（森林資源活用）】
| 100㎡（10ｍ×10ｍ）の調査区を設定し、枯損木等の本数調査を行い、年度ごとの伐採本数を決定し計画的に伐採する。 | [8 empty] | 【地域活動型（竹林資源活用）】
【複業実践型】
２ 活動実施前の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 5 | 年度） |  |  | （年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 区域内には、マツやサクラ、コナラ等の枯損木、倒木が多く、景観が悪化している。 標準地内に8本の枯損木等があった。 | [6 empty] | 平成
令和
（実施前写真添付）
３ 活動計画１年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 5 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 計画的な伐採と灌木の伐採を行った結果、灌木や枯損木が減少し、林内の見通しも良くなった。
（1年目写真添付）
| 目標達成度 |  | 25％（2本／8本）
| 次年度に向けた改善策 |  | 枯損木等の伐採を安全に行うため、伐採木周辺の灌木・下草の伐採・刈払いを行う。
４ 活動計画２年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 6 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 計画的に伐採したことにより枯損木や倒木が減少し、林内の見通しも良くなった。
（2年目写真添付）
| 目標達成度 |  | 62％（5本／8本）
| 次年度に向けた改善策 |  | 景観の改善を図るため、枯損木や倒木の伐採を計画的に行う。
５ 活動計画３年目の標準地の状況 |  |  |  | （ | 令和 | 7 | 年度）
| 標準地の状況を記載 |  | 計画的に伐採したことにより枯損木や倒木が減少し景観の改善が図られた。
（3年目写真添付）
| 目標達成度 |  | 100％（8本／8本）
| 次年度に向けた改善策 |  | 新たに枯損木が発生した際には、その都度、片付けを行うとともに、必要に応じて雑草木の刈払いや除伐も実施する。
| （注） | 目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
「活動実施前」の年度に上に数字を入れると、「活動計画」の年度が自動的に入ります。
写真は、活動実施前の写真と同じ場所、同じ方向から撮影する